프로젝트 계획서

[치과 영상 SW 시스템 개발]

2022년 12월 26일

목 차

1.  개요

1.1. 프로젝트 명

1.2. 프로젝트 기간

1.3. 프로젝트 목적

1.4. 프로젝트 기대효과

2.  프로젝트 범위

2.1. 작업명세서

3.  프로젝트 추진체계

3.1. 프로젝트 수행조직도

3.2. 역할분담표

4.  시스템 구축 환경

4.1. 시스템 아키텍처 구성

4.2. UI 구성 예시

4.3. 데이터베이스 구성

5.  프로젝트 관리

5.1. 프로젝트 작업 계획

5.2. 코딩 가이드

5.3. 형상 관리 방안

5.4. 테스트 방안

5.5. 프로젝트 보고 계획

1. 개요

1.1. 프로젝트 명

본 프로젝트의 명칭은 “치과 영상 SW 시스템 개발”이라 한다.

1.2. 프로젝트 기간

- 프로젝트 기간: 2023년 01월 04일 ~ 2023년 02월 27일 (37일, 296시간)

- 프로젝트 발표: 2023년 02월 28일

1.3. 프로젝트 목적

치과산업 전반에 걸쳐 디지털 덴티스트리 환경을 구축하는 것이 중요해지면서, 진료 프로세스의 효율성을 위해 종합 솔루션 개발의 필요성이 대두되고 있다. 본 프로젝트는 진료과정 전체에 대한 토탈 솔루션을 개발함으로써, 의료진과 환자에게 종합적이고 체계적인 All-In-One 서비스를 제공하는 것을 그 목적으로 한다.

1.4. 프로젝트 기대효과

사용자 중심의 환자관리 시스템 개발을 통해 환자의 관리를 보다 편리하게 하고, 치과 영상 촬영부터 치료까지 손쉽게 계획하고 관리할 수 있는 서비스를 제공함으로써 다음과 같은 효과를 극대화한다.

- 키보드 사용이 어려운 진료환경에 맞춘 UI 개발로 의료진에게 높은 사용성 제공

- 환자정보와 영상 데이터를 통합된 환경에서 관리하여 진료의 신속성 제공

- DICOM 표준 기반의 시스템 개발로 타 의료기관과의 연동성 제공

- 영상처리 기술을 적용하여 진단과 치료의 정확성 제고

- 검사실 내 Small PACS를 구축하여 Main Server의 부하를 줄이고 시스템 안정성 확보

2. 프로젝트 범위

2.1. 작업명세서

2.1.1. 치과 영상 SW 시스템 모듈 개발

| 구분 | 업무 범위 | 업무 상세 |
| --- | --- | --- |
| 환자관리 SW | 환자정보 확인 | ∙ DB에서 환자의 정보 로드 및 UI에 출력 |
|  | 환자 특이사항 메모 | ∙ 위젯을 통해 메모를 작성하고 저장할 수 있도록 구현 |
|  | 진료 기록 확인 | ∙ 정보(날짜 및 담당의 등)와 진료 기록 매핑 ∙ 클릭을 통해 진료 기록 및 시간 확인 |
|  | 진료 예약 | ∙ 편리한 날짜선택을 위해 캘린더 형식으로 구성 ∙ 진료예약 추가, 수정, 삭제 |
|  | 환자 검색 | ∙ DB에서 환자 정보를 통해 검색이 가능하도록 구성 |
|  | 환자정보 추가, 수정, 삭제 | ∙ 환자 추가 시 즉시 DB에 저장되는 구조 설계 ∙ 수정 가능한 정보 : 이름, 사진, 주소, 이메일, 나이, 환자 특이사항 ∙ 수정이 불가능한 정보 : 주민번호, 성별, 진료기록 |
|  | 환자 영상 데이터 출력 | ∙ 최근순으로 미리보기에 출력하고 하단에 촬영날짜 명시 |
| 촬영 SW | 환자정보 연동 | ∙ 영상촬영 전, 피검사자의 정보를 화면에 출력 |
|  | 장비 제어 명령 | ∙ 장비 초기화, 촬영 준비, 촬영 시작, 촬영 종료 명령 |
|  | 영상 재구성 | ∙ Raw Frame 데이터를 파노라마 영상으로 재구성 ∙ 스티칭 및 병렬 처리 프로그래밍 기법 적용 |
| CT Simulation SW | 촬영 신호 전송 | ∙ 촬영 및 Raw Frame 데이터 전송 |
|  | 장비 제어 명령 | ∙ 동작 시작 및 종료 신호를 받아 기기 시스템 작동 ∙ 촬영데이터만 서버로 전송, 동작 데이터는 종료 시 삭제 |
|  | 촬영 제어 명령 | ∙ 촬영 시작 및 종료 신호를 받아 촬영 기능 작동 ∙ 촬영 및 장비 일시 정지 |
|  | 장비 재시작 및 초기화 | ∙ 초기화 신호를 받아 장비 시스템 리셋 |
| 영상 뷰어 SW | 줌 인 / 줌 아웃 | ∙ 마우스를 통해 이미지를 확대, 축소 |
|  | 이미지 밝기 조절 | ∙ 이미지의 밝기를 조절 |
|  | 브러시를 이용한 그리기 | ∙ 펜을 활용하여 이미지에 원형, 사각형 등의 도형을 그리거나 자유롭게 작성할 수 있도록 구현 |
|  | 이미지 회전, 반전 | ∙ 이미지의 회전, 상하좌우 반전을 통해 환자에게 해당 치아를 더 잘 보여줄 수 있도록 설계 |
|  | 이미지 자르기 | ∙ 마우스를 활용해 특정 관심영역 캡쳐 |
|  | 이미지 불러오기 | ∙ 과거 진료내역(사진) 출력을 통해 수술 전후의 결과 비교 |
|  | 이미지 노이즈 제거 | ∙ 노이즈 제거를 제거하여 선명한 영상 데이터 획득 |
|  | 이미지 보정(샤프닝, 감마) | ∙ 영상의 선명도를 높이고, 최적의 밝기로 보정 ∙ 픽셀단위의 영상처리 기법 적용 |

2.1.2. 시스템 구축

| 업무 | 업무 범위 |
| --- | --- |
| DB 구축 | ∙ 환자 DB와 영상 DB를 분리하여 책임중심설계 구현 ∙ 환자 DB: 환자의 기본 정보 (고유 번호, 이름, 성별, 나이, 주소, 진료 기록 등) ∙ 영상 DB: 영상 메타데이터 (촬영 장비, 환자이름, 날짜, 저장 주소 등) |
| 네트워크 개발 | ∙ 메인 서버와 검사실 서버를 구현 ∙ 메인 서버: 환자 DB와 영상 DB에 연결되며, 재구성된 영상을 저장하는 스토리지와 연동될 수 있도록 구현 ∙ 검사실 서버: 촬영된 Raw Frame 데이터를 받아 검사실용 스토리지에 저장하고, 촬영 SW와 CT Simulation SW의 장비 제어 명령에 대한 통신 수행 |
| 테스트 및 안정화 | ∙ 단위 테스트 ∙ 통합 테스트 ∙ 시스템 테스트 ∙ 코드 최적화 ∙ 배포 |

3. 프로젝트 추진체계

3.1. 프로젝트 수행조직도

3.2. 역할분담표

| 구분 | 역할 및 책임 |
| --- | --- |
| 안다미로(팀장) | ∙ 프로젝트 개발일정 및 이슈 관리 ∙ 촬영 SW 개발 ∙ 영상 재구성 알고리즘 개발 ∙ 검사실 서버 및 프로토콜 개발 ∙ 네트워크 개발: 서버와 촬영 SW 연동 |
| 김유선 | ∙ 회의록 등 문서산출물 관리 ∙ 환자관리 SW 개발 ∙ 메인 서버 및 프로토콜 개발 ∙ DB 구축 및 관리 ∙ 네트워크 개발: 서버와 환자관리 SW 연동 |
| 박병규 | ∙ CT Simulation SW 개발(3D) ∙ 사용자 친화적 통합 UI/UX 개발 ∙ 산출물 및 최적화 검증 프로세스 설계 ∙ 네트워크 개발: 서버와 CT Simulation SW 연동 |
| 이정연 | ∙ 자료 저장 및 공유 페이지(Notion) 관리 ∙ 영상 뷰어 SW 개발 ∙ 테스트 프로세스 관리 ∙ 2D 영상처리 알고리즘 개발 ∙ 네트워크 개발: 서버와 뷰어 SW 연동 |

4. 시스템 구축 환경

4.1. 시스템 아키텍처 구성

시스템 아키텍처의 구성은 위의 그림과 같다. 사용되는 모듈은 환자관리 SW, 영상 뷰어 SW, 촬영 SW, CT 장비 Simulation SW로 총 네 개의 소프트웨어로 구성된다. 메인 서버에는 환자의 정보를 저장하는 환자DB와 영상의 메타데이터를 저장하는 영상DB가 연결된다.

시스템에서 영상데이터를 저장하는 영상 스토리지는 총 두 개로 운영된다. 먼저 검사실 서버에 연결되는 영상 스토리지는 CT 장비에서 촬영한 Raw Frame 데이터를 저장한다. 메인 서버에 연결되는 영상 스토리지에는 촬영 SW에서 진료에 사용할 수 있는 재구성 이미지를 저장한다. 이를 통해 많은 양의 Raw Frame 데이터가 메인 서버로 전송되어야 하는 상황을 제한함으로써 메인 서버의 부하를 줄여준다.

모든 통신은 TCP/IP 방식을 이용하고, DB에 대한 접근 권한은 프로시저를 통해 제한하여 보안성을 높인다.

4.2. UI 구성 예시

4.2.1. 환자관리 SW

4.2.2. 촬영 SW

4.2.3. CT 장비 Simulation SW

4.2.4. 영상 뷰어 SW

4.3. 데이터베이스 구성

5. 프로젝트 관리

5.1. 프로젝트 작업 계획

5.1.1. WBS

5.1.2. 세부일정 추진 계획 (멘토링 일정에 따라 추후 변동 예정)

| 단계 | 세부 단계 |  | 기간(일) | 2023년 01월 |  |  |  | 2023년 02월 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 |
| 분석 | 요구사항 분석 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DICOM 표준 분석 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 설계 | DB 설계 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 프로토콜 설계 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 클래스 설계 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UI 설계 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 개발 | 서버 및 DB 구현 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 환자관리 SW 구현 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 촬영 SW 구현 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 영상장비 SW 구현 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 뷰어 SW 구현 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 테스트 | 단위 테스트 | 모듈기능 검증 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 영상 평가 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 통합 테스트 | 인터페이스 검증 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 시스템 테스트 | 시스템 검증 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 최적화 ∙ 발표 | 코드 최적화 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 보고서 작성 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 시연 및 발표 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2. 코딩 가이드 (추후 멘토링을 통해 변경 예정)

효율적인 협업과 유지보수를 위해 모든 팀원은 하나의 코딩 스타일 가이드를 따른다. 해당 프로젝트에서는 아래에 정의된 작성 기준을 따르며, 정의되지 않은 내용에 대해서는 Google C++ Style Guide(https://google.github.io/styleguide/cppguide.html)를 기준으로 코딩을 진행한다.

- 파일 주석은 파일 상단에 ‘/* */’의 형태로 작성한다.

- 파일 주석을 제외한 모든 주석은 ‘//’의 형태로 작성한다.

- 주석을 작성할 때는 항상 한 칸(스페이스바)의 공백을 준다.

- 파일 주석의 내용은 ‘프로그램명, 파일명, 설명, 작성자, 최종 수정 날짜’로 한다.

5.3. 형상 관리 방안

5.3.1. 형상관리 대상

프로젝트에서 공식적으로 정의되고 관리가 필요한 모든 대상을 그 범위로 한다.

- 문서: *.ppt, *.md, *.docx, *.pdf 등

- 개발소스: 디자인 파일(*.png, *.bmp, *.jpg), 소스 파일(*.pro, *.h, *.cpp, *.ui, *.obj, *.lib)

5.3.2. 형상관리 방법 (github.com/AndaCondaa/Dental_Imaging_SW_System)

개발자는 각각의 Branch를 통해 작업하고, Local Repository에서 작업한다. Remote Repository에 대한 Merge작업은 형상관리자의 승인을 통해 진행한다. 자세한 관리 규칙은 다음과 같다.

- Default Branch는 ‘main’으로 한다.

- Branch명은 다음을 기본으로 한다.

∙ 김유선: kim

∙ 박병규: park

∙ 안다미로: an

∙ 이정연: lee

- 원활한 관리를 위해 Merge 요청에 대한 승인은 형상관리자(팀장)가 진행한다.

- 형상관리자는 Merge를 진행한 후, 즉시 팀원에게 git pull 요청을 한다.

- 효과적인 진행상황 관리와 과거 코드 추적을 위해 다음과 같이 Commit Message 규칙을 정한다.

∙ ‘type : contents’ 형식으로 Commit Message를 구성한다. (예: feat : Add login widget)

∙ type은 아래 정의된 내용을 기반으로 작성한다.

- feat: 새로운 기능에 대한 Commit

- fix: 버그 수정에 대한 Commit

- docs: 문서 수정

- style: 코드 포맷팅, 세미콜론(;) 누락, 코드 변경이 없는 경우

- refactor: 코드 리팩토링

- test: 테스트 코드, 리팩토링 테스트 코드 추가(프로덕션 코드 변경 X)

- chore: 빌드 업무 수정, 패키지 매니저 수정(프로덕션 코드 변경 X)

- design: 사용자 UI 디자인 변경

- comment: 필요한 주석 추가 및 변경

- rename: 파일 혹은 폴더명을 수정하거나 옮기는 작업만인 경우

∙ contents의 내용은 대문자로 시작하고, 명령형으로 작성한다.

∙ type과 :(콜론), contents 사이는 한 칸의 공백을 준다.

∙ type뒤에 괄호를 통해 파일의 이름을 작성할 수 있다. (예: docs(README.md) : Change layout)

5.4. 테스트 방안

테스트 기간 중에는 전체 시스템에 영향을 미치는 변경은 자제하고, 결과의 정확성에 집중한다. 테스트에서 오류가 발생한 경우에는 각 테스트별 계획에 따라 검증과 수정 후 테스트를 다시 진행한다.

모든 테스트는 다음과 같은 목표를 가지고 진행한다.

- 작업명세서 내 항목에 대한 이행여부 확인

- 코딩 가이드 준수 여부

- 프로그램 사용성에 대한 평가

- 시스템 및 네트워크의 성능 및 효율 검증

- 영상 품질 검증

5.4.1. SW 테스트 모형

5.4.2. 단위 테스트 계획

- 테스트 범위: 각각의 모듈내에서 메서드 또는 SW 수준으로 진행

- 대상 프로그램: 환자관리 SW, 촬영 SW, CT Simulation SW, 뷰어 SW

| 테스트 항목 | 평가 기준 |
| --- | --- |
| ∙ UI 기본 기능 테스트 – 정보 표시 | ∙ 가독성 – 자체 상호 평가 ∙ 정확성 |
| ∙ UI 기본 기능 테스트 – 위젯 동작 | ∙ 에러 발생 여부 ∙ 작업명세서 이행여부 |
| ∙ UI 기본 기능 테스트 – 종료 | ∙ 에러 발생 여부 |
| ∙ 동작 테스트 – 작업명세서 내 항목 | ∙ 동작 성공/실패 |
| ∙ (일부) 영상 평가 – 평가모델 추후결정 | ∙ 평가 모델에 따른 정량화 |

5.4.3. 통합 테스트 계획

단위 테스트가 완료된 모듈을 대상으로 의도대로 협력하는지 테스트한다. 통합 테스트에서는 네트워크와 DB의 작동 및 연동성 평가를 주 목적으로 한다.

- 테스트 범위: 상호 운용이 필요한 모듈들을 2개 단위로 묶어서 진행

| 테스트 항목 | 평가 기준 |
| --- | --- |
| ∙ 환자관리 SW – DB 연동 | ∙ 데이터 전송 성공/실패 ∙ 데이터 손실 여부 |
| ∙ 환자관리 SW – 촬영 SW 연동 | ∙ 데이터 전송 성공/실패 ∙ 데이터 손실 여부 |
| ∙ 환자관리 SW – 영상 뷰어 SW 연동 | ∙ 데이터 전송 성공/실패 ∙ 데이터 손실 여부 |
| ∙ 촬영 SW – CT Simulation SW 연동 | ∙ 장비제어 명령의 전송 성공/실패 ∙ 영상 데이터 손실 여부 ∙ 영상 전송 속도 확인 |

5.4.4. 시스템 테스트 계획

시스템의 기능적인 측면과 비기능적인 요구사항에 대해서 검증한다.

| 테스트 항목 |  | 평가 기준 |
| --- | --- | --- |
| ∙ 견고성 테스트 | ∙ 네거티브 테스트 ∙ 기대하지 않은 입력 데이터를 사용 | ∙ 예상하지 못한 오류 발생 여부 |
| ∙ 성능 테스트 | ∙ 서버의 통신 부하 테스트 ∙ 어플리케이션의 데이터 부하 테스트 ∙ 메모리 누수 검증 ∙ NPE(Null Point Exception) 체크 | ∙ 항목별 통과 여부 |
| ∙ 신뢰성 테스트 | ∙ 오류발생 시 데이터의 백업/복구 | ∙ 오류 발생 시 데이터 보존 여부 |

5.5. 프로젝트 보고 계획

| 구분 | 보고내용 | 보고 주기 | 보고자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기획보고 | ∙ 프로젝트 범위 ∙ 프로젝트 계획 설명 | 계획서 작성 완료 시점 | 팀 전원 |
| 멘토링보고 | ∙ 주간 회의록 보고 ∙ 팀원 상호 코드리뷰 내역 ∙ 작업 현황 ∙ 계획 변동 사항 | 멘토링 회차별 진행 | 팀 전원 |
| 완료보고 | ∙ 프로젝트 결과보고서 제출 | 프로젝트 종료 시점 | 팀 전원 |